Алгоритм подготовки к защите проектной инициативы.

Для участия в проектном комитете необходимо иметь:

- форму проектного предложения;

- презентацию для защиты, шаблон предоставляется с комментариями;

- дорожную карта проекта (план) в формате черновика;

- рекомендательный характер – заполненная бизнес-модель на завершающем слайде презентации. Шаблон предоставляется и помогает изобразить всю информацию о проекте на одном слайде, структурировать ее.

В целях повышения эффективности рассмотрения и одобрения предложения проектным комитетом, участникам проекта необходимо следовать данному алгоритму:

I. Четкое определение предмета предложения.

1. Формулировка цели: кратко и ясно сформулируйте главную цель предложения. На что направлено предложение? Какой результат планируется достичь?

2. Описание проблемы: подробно опишите проблему, которую призвано решить предложение. Почему это важно? Какие последствия ожидают, если проблему не решить?

3. Какой уровень продукта – региональный, отраслевой, городской.

II. Обоснование социального и экономического эффекта. Что даст практической медицине?

1. Социальный эффект: измерьте потенциальный социальный эффект количественно (например, количество людей, которые получат пользу, улучшение показателей качества жизни и т.д.) или качественно (например, повышение уровня удовлетворенности, улучшение условий жизни и т.д.). Подкрепите данные ссылками на исследования, статистику, экспертные оценки.

2. Экономический эффект: рассчитайте потенциальную экономическую выгоду (например, сокращение затрат, увеличение доходов, повышение эффективности и т.д.). Укажите, как будет измеряться экономический эффект и как его оценивать.

Представьте экономический эффект в виде таблиц, графиков, финансовых моделей для наглядности.

Как проект согласуется со стратегическими целями УГМУ? Где будет фигурировать имя Университета?

III. План реализации. Календарно-сетевой график (КСГ)

Разбейте реализацию предложения на логические этапы с указанием сроков и ответственных лиц.

Необходимые ресурсы: укажите все необходимые ресурсы (финансовые, человеческие, материальные, информационные) с обоснованием их необходимости и подсчетами расходов на год. Для проекта будет заведен план бюджета, в рамках которых нужно будет действовать, поэтому лучше учесть все расходы, включая написание статей*.

*Если в проекте подразумевается написание научных работ, укажите их количество, уровень, рейтинг публикаций.

Узнайте, есть ли государственные гарантии, программы – это доп. источники.

Система контроля: опишите, как будет отслеживаться прогресс реализации и контролироваться достижение поставленных целей. Укажите ключевые показатели эффективности (KPI).

V. Заключение.

1. Краткое резюме: подведите итоги, еще раз подчеркнув ключевые преимущества предложения и ожидаемый эффект.

2. Приложения: прикрепите все необходимые документы, подтверждающие обоснованность предложения (исследования, отчеты, финансовые модели и т.д.).

Следование данному алгоритму позволит значительно повысить шансы на успешное рассмотрение и одобрение вашего предложения проектным комитетом.

Решение об одобрении проектного предложения принимается в случае достижения проектом по результатам экспертной оценки – 20 баллов и более.

Решение о необходимости доработки проектного предложения принимается в случае достижения проектом по результатам экспертной оценки – от 13 до 19 баллов.

Решение об отклонении проектного предложения принимается в случае достижения проектом по результатам экспертной оценки – от 0 до 12 баллов.

Баллы экспертной оценки выставляются членами Проектного комитета непосредственно во время его проведения. Подсчет голосов осуществляется секретарем Проектного комитета до его завершения. Результат оглашается перед процедурой проведения голосования.

С экспертной картой оценки проекта можно ознакомиться ниже.

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

| Критерии | Степень проявления критерия (0 – нет, 1 – слабо, 2 – в основном, 3 – в полной мере) | Содержательное обоснование балла |
| --- | --- | --- |
| Актуальность проекта для развития университета в целом |  |  |
| Проект направлен на решение существующих проблем/разрывов |  |  |
| Проект направлен на обеспечение интересов Политики/Стратегического проекта Программы развития, соответствует ее/его целям и задачам |  |  |
| Практическая значимость и новизна планируемых результатов |  |  |
| Анализ (бенчмарк) существующих решений, аналогичных разработок, и результатов по обозначенной проблематике в России и за ее пределами |  |  |
| Потенциал руководителя проекта и проектной команды |  |  |
| Проработанность и реалистичность проектной заявки |  |  |
| Коммерческий потенциал проекта |  |  |

Решение об одобрении проектного предложения принимается в случае достижения проектом по результатам экспертной оценки – 20 баллов и более.

Решение о необходимости доработки проектного предложения принимается в случае достижения проектом по результатам экспертной оценки – от 13 до 19 баллов.

Решение об отклонении проектного предложения принимается в случае достижения проектом по результатам экспертной оценки – от 0 до 12 баллов.

Баллы экспертной оценки выставляются членами Проектного комитета непосредственно во время его проведения. Подсчет голосов осуществляется секретарем Проектного комитета до его завершения. Результат оглашается перед процедурой проведения голосования.